## לוח בקרה
לוח בקרה — ניהול תוספות וחריגים
JobMargin — קבלו תשלום על כל תוספת שביצעתם
סה"כ תוספות (₪) | תוספות שאושרו (₪) | ממתינות לאישור | הושלם ולא חויב (₪) | חויב ולא שולם (₪)
⚠ תובנות עסקיות והתראות

## שולחן עבודה
ניהול תוספות וחריגים
הזינו נתונים בתאים הצהובים בלבד — הסה"כ מחושב אוטומטית
תאריך | שם פרויקט | לקוח | תיאור התוספת | כמות | מחיר ליחידה | סה"כ (₪) | אישור לקוח | סטטוס ביצוע | חויב? | שולם? | הערות
2026-01-15 | שיפוץ מטבח - וילה כהן | משפחת כהן | הוספת שקעים בסלון | 4 | 150 |  | אושר | הושלם | כן | לא
2026-01-18 | שיפוץ מטבח - וילה כהן | משפחת כהן | שדרוג לגופי תאורה LED | 1 | 1200 |  | אושר | בביצוע | לא | לא
2026-01-20 | החלפת לוח חשמל | עו"ד לוי | הוספת נקודת רשת נוספת | 2 | 180 |  | ממתין לאישור | טרם החל | לא | לא
2026-01-22 | איטום גג | בניין רוטשילד | איטום נוסף בפינת הגג | 1 | 900 |  | אושר | הושלם | כן | כן
2026-01-25 | ריצוף חדר אמבטיה | דירת גורן | החלפת אריחים לדגם משודרג | 12 | 45 |  | נדחה | טרם החל | לא | לא | הלקוח ויתר

## התחלה מהירה
התחלה מהירה
5 צעדים ואתם בפנים
1. עברו ללשונית 'שולחן עבודה'.
2. כשלקוח מבקש תוספת/שינוי מעבר להצעה המקורית, הוסיפו שורה עם תיאור, כמות ומחיר.
3. עדכנו את סטטוס אישור הלקוח — חשוב לתעד אישור *לפני* ביצוע התוספת.
4. עדכנו סטטוס ביצוע, ואז סמנו 'חויב' ו'שולם' בהתאם.
5. עברו ל-לוח הבקרה לוודא שאין עבודות שהושלמו בלי לחייב עליהן.
טיפ: תוספת בעל פה = כסף שנשכח. תעדו כל תוספת כאן ברגע שהיא סוכמה עם הלקוח.

## מדריך שימוש
מדריך שימוש
הסבר מלא לכל שדה ולכל חישוב
| מה זה? | כלי למעקב אחר תוספות ושינויים מעבר להצעת המחיר המקורית.
| למי זה מתאים? | כל קבלן שנתקל בבקשות 'אפשר גם...' מלקוחות במהלך העבודה.
| איזו בעיה זה פותר? | תוספות שסוכמו בעל פה, בוצעו, ונשכחו — וכך מעולם לא חויבו.
| איך מתחילים? | כל פעם שיש בקשת תוספת, תעדו אותה כאן מיד.
| מה צריך להזין? | תאריך, פרויקט, לקוח, תיאור, כמות, מחיר ליחידה, אישור לקוח, סטטוס ביצוע, חויב, שולם.
| מה מחושב אוטומטית? | סה"כ לכל תוספת (כמות × מחיר), וכל מדדי לוח הבקרה.
| מה לוח הבקרה מציג? | סה"כ תוספות, תוספות מאושרות, ממתינות לאישור, הושלמו ולא חויבו, וחויבו ולא שולמו.
| טיפים | 1) קבלו אישור לקוח *לפני* ביצוע תוספת, לא אחרי. 2) בדקו את הדוח 'הושלם ולא חויב' לפני סגירת חודש.
שאלות נפוצות
| מה אם הלקוח מבקש תוספת בעל פה? | תעדו אותה מיד בטבלה, גם אם האישור הפורמלי יגיע מאוחר יותר.
| איך זה מתחבר לפרויקט המקורי? | דרך עמודת 'פרויקט' (שם הפרויקט), כך שאפשר לראות את כל התוספות של פרויקט מסוים — חשוב להקליד את השם זהה לכל המוצרים האחרים.
| מה ההבדל בין 'חויב' ל'שולם'? | חויב = הוצאה חשבונית/דרישת תשלום. שולם = הכסף התקבל בפועל.