## לוח בקרה
לוח בקרה — ניהול ביצוע פרויקט
ContractorOS — הריצו כל פרויקט לפי לוח זמנים
סה"כ משימות | הושלמו | בביצוע | באיחור | אחוז השלמת פרויקט | תאריך היעד הקרוב ביותר
⚠ תובנות עסקיות והתראות

## שולחן עבודה
ניהול ביצוע פרויקט
הזינו נתונים בתאים הצהובים בלבד — ימים שנותרו מחושבים אוטומטית
מס' משימה | שם פרויקט | משימה | קטגוריה | אחראי | תאריך התחלה | תאריך יעד | סטטוס | אחוז השלמה | עדיפות | ימים שנותרו | הערות
T-001 | שיפוץ מטבח - וילה כהן | פירוק והריסה | הריסה | דוד אזולאי | 2026-01-10 | 2026-01-12 | הושלם | 100% | גבוהה
T-002 | שיפוץ מטבח - וילה כהן | עבודות חשמל | חשמל | משה כהן | 2026-01-12 | 2026-01-18 | בביצוע | 60% | גבוהה
T-003 | שיפוץ מטבח - וילה כהן | עבודות אינסטלציה | אינסטלציה | רון לוי | 2026-01-14 | 2026-01-20 | בביצוע | 40% | גבוהה
T-004 | שיפוץ מטבח - וילה כהן | התקנת ארונות מטבח | נגרות | קבלן משנה | 2026-01-22 | 2026-01-28 | טרם החל | 0% | בינונית
T-005 | שיפוץ מטבח - וילה כהן | צביעה סופית | צבע | קבלן משנה | 2026-01-29 | 2026-02-02 | ממתין | 0% | נמוכה |  | ממתין לסיום עבודות נגרות
Formulas:
ימים שנותרו = IF([סטטוס]="הושלם","-",IF([סטטוס]="בוטל","-",[תאריך יעד]-TODAY()))
ימים שנותרו = IF([משימה]="","",IF([סטטוס]="הושלם","-",IF([סטטוס]="בוטל","-",[תאריך יעד]-TODAY())))

## התחלה מהירה
התחלה מהירה
5 צעדים ואתם בפנים
1. עברו ללשונית 'שולחן עבודה'.
2. פרקו את הפרויקט למשימות — הוסיפו שורה לכל משימה עם שם הפרויקט, אחראי ותאריכים.
3. עדכנו סטטוס ואחוז השלמה ככל שהעבודה מתקדמת.
4. הימים שנותרו לתאריך היעד מחושבים אוטומטית — שליליים = איחור.
5. עברו ל-לוח הבקרה לראות כמה משימות הושלמו, כמה באיחור, ומה אחוז ההשלמה הכולל.
טיפ: עדכנו סטטוס משימות מדי יום — כך הדוח תמיד משקף את המצב האמיתי בשטח. השתמשו באותו שם פרויקט כמו בשאר המוצרים.

## מדריך שימוש
מדריך שימוש
הסבר מלא לכל שדה ולכל חישוב
| מה זה? | כלי לניהול ביצוע פרויקט — פירוק לפי משימות, אחראים ותאריכי יעד.
| למי זה מתאים? | קבלנים שמנהלים פרויקטים עם כמה שלבי עבודה ואחראים שונים.
| איזו בעיה זה פותר? | משימות שנשכחות או מתעכבות בלי שאף אחד שם לב עד שכבר מאוחר.
| איך מתחילים? | פרקו את הפרויקט למשימות קטנות וברות-מדידה, עם אחראי ותאריך יעד לכל אחת.
| מה צריך להזין? | מספר משימה, שם פרויקט, שם המשימה, קטגוריה, אחראי, תאריך התחלה, תאריך יעד, סטטוס, אחוז השלמה, עדיפות.
| מה מחושב אוטומטית? | ימים שנותרו לתאריך היעד (שלילי = באיחור).
| מה לוח הבקרה מציג? | סה"כ משימות, הושלמו, בביצוע, באיחור, אחוז השלמה כולל, ותאריך היעד הקרוב ביותר.
| טיפים | 1) עדכנו סטטוס יומי. 2) תעדפו משימות עם 'ימים שנותרו' נמוך או שלילי.
שאלות נפוצות
| איך 'ימים שנותרו' מחושב? | תאריך היעד פחות תאריך היום. מספר שלילי = המשימה באיחור.
| מה קורה כשמשימה מסומנת 'הושלם'? | עמודת 'ימים שנותרו' מציגה '-' במקום מספר, כי היא כבר לא רלוונטית.
| אפשר לנהל כמה פרויקטים בו-זמנית? | כן — כל שורה משויכת לשם פרויקט, כך שאפשר לסנן או למיין לפי פרויקט בודד.