## לוח בקרה למנהלים
לוח בקרה למנהלים — מרכז הבקרה העסקי
ContractorOS — כל העסק שלכם, במבט אחד
💰 פיננסי
הכנסה (₪) | רווח גולמי (₪) | מרג'ין ממוצע % | יתרת מזומן נוכחית (₪) | יתרה לגבייה (₪) | שווי מלאי (₪)
🏗 פרויקטים ומכירות
פרויקטים פעילים | פרויקטים בסיכון | סה"כ לידים | אחוז המרה | שעות עבודה כוללות | עלות עבודה כוללת (₪)
⚠ תובנות עסקיות חכמות
לנתונים המלאים: לשוניות פרויקטים / מכירות ולידים / תזרים מזומנים / מלאי / כוח אדם

## פרויקטים
רישום פרויקטים מרכזי
שורה אחת לכל פרויקט — שם הפרויקט חייב להיות זהה למה שהוזן בכל שאר מוצרי ContractorOS
שם פרויקט | לקוח | סטטוס ביצוע | אחוז השלמה | תאריך יעד | תקציב (₪) | עלות בפועל (₪) | חריגת תקציב % | שווי הצעה כולל מע"מ (₪) | נגבה עד כה (₪) | יתרה לגבייה (₪) | רווח משוער (₪) | מרג'ין % | סיכון | הערות
שיפוץ מטבח - וילה כהן | משפחת כהן | בביצוע | 65% | 2026-02-10 | 20500 | 21800 |  | 48000 | 20000
החלפת לוח חשמל | עו"ד לוי | הושלם | 100% | 2026-01-20 | 2500 | 2650 |  | 4200 | 4200
התקנת מיזוג 3 יח' | מסעדת האורן | בביצוע | 30% | 2026-02-15 | 8500 | 7900 |  | 13500 | 5000
איטום גג | בניין משותף רוטשילד | הושלם | 100% | 2025-12-29 | 8200 | 8600 |  | 10000 | 10000
ריצוף חדר אמבטיה | דירת גורן | ממתין | 0% | 2026-02-25 | 3200 | 0 |  | 8500 | 0
Formulas:
סיכון = IF([סטטוס ביצוע]="הושלם","-",IF(TODAY()>[תאריך יעד],"פיגור",IF([חריגת תקציב %]>0.1,"חריגת תקציב",IF([מרג'ין %]<0.15,"מרג'ין נמוך","תקין"))))
סיכון = IF([שם פרויקט]="","",IF([סטטוס ביצוע]="הושלם","-",IF(TODAY()>[תאריך יעד],"פיגור",IF([חריגת תקציב %]>0.1,"חריגת תקציב",IF([מרג'ין %]<0.15,"מרג'ין נמוך","תקין")))))

## מכירות ולידים
מכירות ולידים
תמצית צינור המכירות — לניהול לידים מלא ראו את מוצר 7 (ניהול לקוחות ולידים)
שם ליד | סוג עבודה / פרויקט פוטנציאלי | אזור | סכום פוטנציאלי (₪) | סטטוס | חום ליד | פולואפ הבא | הערות
יוסי מזרחי | שיפוץ מטבח | תל אביב | 25000 | הצעת מחיר נשלחה | חם | 2026-01-20
רחל שמעוני | החלפת לוח חשמל | רמת גן | 4200 | נסגר בהצלחה | חם
אבי כהן | התקנת מיזוג | חולון | 8500 | נקבעה פגישה | פושר | 2026-01-18
נועה בר | איטום גג | בת ים | 6800 | ליד חדש | פושר | 2026-01-22
שרה גולן | ריצוף אמבטיה | גבעתיים | 7500 | אבדנו | קר

## תזרים מזומנים
תזרים מזומנים
תמצית חודשית — לתכנון תזרים מלא ראו את מוצר 5 (תכנון תזרים מזומנים)
חודש | יתרת פתיחה | הכנסות צפויות | הכנסות בפועל | הוצאות צפויות | הוצאות בפועל | נטו (בפועל) | יתרת סגירה
ינואר | 15000 | 35000 | 42000 | 26000 | 24000
פברואר |  | 30000 | 27000 | 25000 | 26000
מרץ |  | 33000 | 35000 | 27000 | 27500
אפריל |  | 34000 | 31000 | 26000 | 28000
מאי |  | 36000 | 38000 | 28000 | 27000
יוני |  | 32000 | 29000 | 27000 | 29000
יולי |  | 30000 | 26000 | 26000 | 27000
אוגוסט |  | 34000 | 36000 | 27000 | 26000
ספטמבר |  | 35000 | 33000 | 28000 | 28500
אוקטובר |  | 37000 | 40000 | 29000 | 27000
נובמבר |  | 36000 | 34000 | 28000 | 29000
דצמבר |  | 38000 | 41000 | 30000 | 28000

## מלאי
מלאי
תמצית שווי מלאי — לניהול מלאי מלא ראו את מוצר 8 (ניהול מלאי וחומרים)
מק"ט | שם פריט | קטגוריה | יחידה | כמות | מלאי מינימום | עלות יחידה (₪) | שווי מלאי (₪)
EL-001 | כבל חשמל 2.5 מ"מ (גליל) | חשמל | גליל | 8 | 5 | 220
EL-002 | שקע חשמל משולב | חשמל | יח' | 40 | 20 | 18
PL-001 | צינור PVC 1 אינץ' | אינסטלציה | מ"א | 15 | 10 | 12
PT-001 | צבע פנים לבן 18 ליטר | צבע | קופסה | 2 | 3 | 180
GB-001 | לוח גבס 12.5 מ"מ | גבס | יח' | 6 | 10 | 45

## כוח אדם
כוח אדם
תמצית שעות ועלות — למעקב שעות מלא ראו את מוצר 6 (מעקב שעות ועלות עובדים)
שם פרויקט | עובד | שעות רגילות | שעות נוספות | עלות (₪)
שיפוץ מטבח - וילה כהן | דוד אזולאי | 76 | 4 | 7480
שיפוץ מטבח - וילה כהן | משה כהן | 70 | 2 | 6350
התקנת מיזוג 3 יח' | רון לוי | 24 | 0 | 2160
איטום גג | דוד אזולאי | 16 | 0 | 1440

## התחלה מהירה
התחלה מהירה
5 צעדים ואתם בפנים
1. עברו ללשונית 'פרויקטים' — זהו הלב של המערכת. הוסיפו שורה לכל פרויקט, עם שם פרויקט זהה למה שמופיע במוצרים האחרים שלכם.
2. מלאו נתוני תקציב, הצעת מחיר, גבייה ותאריך יעד לכל פרויקט — הרווח, המרג'ין והסיכון מחושבים אוטומטית.
3. עדכנו את לשוניות 'מכירות ולידים', 'תזרים מזומנים', 'מלאי' ו'כוח אדם' עם תמצית הנתונים מהמוצרים הבודדים שלכם.
4. עברו ל-'לוח בקרה למנהלים' לראות את כל העסק שלכם במבט אחד — כולל תובנות עסקיות אוטומטיות.
5. חזרו לעדכן את הלשוניות בכל שבוע כדי שהתמונה תמיד תשקף את המצב האמיתי.
טיפ: זהו קובץ הניהול המרכזי שמרכז תמונה מכל 10 המוצרים. שמרו על שם פרויקט זהה בכל מקום — זה המפתח שמחבר הכל יחד.

## מדריך שימוש
מדריך שימוש
הסבר מלא לכל שדה ולכל חישוב
| מה זה? | מערכת הניהול המרכזית של ContractorOS — מאחדת תמונת מצב מכל 10 המוצרים (תמחור, תקציב, הצעות מחיר, גבייה, תזרים, שעות עבודה, לידים, מלאי, תוספות, ביצוע) ללוח בקרה עסקי אחד.
| למי זה מתאים? | בעלי עסק שכבר עובדים (או רוצים להתחיל לעבוד) עם כמה מוצרי ContractorOS ורוצים תמונת על אחת, בלי לקפוץ בין קבצים.
| איזו בעיה זה פותר? | פיזור נתונים בין כלים נפרדים שגורם לכם לפספס את התמונה הכוללת — פרויקט שחורג, לקוח שלא משלם, ליד חם שנשכח.
| איך מתחילים? | מלאו את לשונית 'פרויקטים' תחילה, ואז עדכנו את שאר הלשוניות (מכירות, תזרים, מלאי, כוח אדם) בקצרה מהמוצרים הבודדים שלכם.
| מה צריך להזין? | בכל לשונית - רק את התאים הצהובים. פרויקטים: שם, לקוח, סטטוס, תקציב, עלות בפועל, שווי הצעה, גבייה. שאר הלשוניות מקבילות למוצרים הבודדים בצורה מצומצמת.
| מה מחושב אוטומטית? | חריגת תקציב %, רווח משוער, מרג'ין %, וסיווג סיכון (תקין / מרג'ין נמוך / חריגת תקציב / פיגור) לכל פרויקט. בלוח הבקרה למנהלים: כל 12 מדדי העל, בתוספת תובנות עסקיות חכמות שמזהות אוטומטית את הפרויקט הבעייתי או הרווחי ביותר.
| מה לוח הבקרה למנהלים מציג? | הכנסה, רווח גולמי, מרג'ין ממוצע, יתרת מזומן, יתרה לגבייה, שווי מלאי, פרויקטים פעילים/בסיכון, לידים, אחוז המרה, שעות ועלות עבודה — ותובנות עסקיות אוטומטיות.
| איך הקישור בין הפרויקטים עובד? | לפי שם הפרויקט בלבד — אין מספור נפרד. הקפידו להשתמש באותו שם פרויקט בדיוק בכל מוצר ContractorOS שבו אתם עובדים, כדי שהמערכת המרכזית תשקף נכון.
| האם זה מחליף את 10 המוצרים הבודדים? | לא. זהו קובץ ריכוז וניהול-על. לניהול מפורט יומיומי (למשל מעקב שעות מדויק לכל עובד, או ניהול הצעת מחיר מלאה מרובת-סעיפים) המשיכו להשתמש במוצרים הייעודיים — והעתיקו את התמצית לכאן.
| טיפים | 1) עדכנו את לשונית 'פרויקטים' לפחות פעם בשבוע. 2) עקבו במיוחד אחרי הסטטוס 'חריגת תקציב' ו'פיגור' — אלו הדגלים האדומים. 3) התובנות העסקיות בלוח הבקרה מתעדכנות אוטומטית ברגע שהנתונים מתעדכנים.
שאלות נפוצות
| איך מזהים פרויקט בסיכון? | עמודת 'סיכון' בלשונית פרויקטים מסמנת אוטומטית: פיגור (עבר תאריך היעד), חריגת תקציב (מעל 10%), מרג'ין נמוך (מתחת ל-15%), או תקין.
| מאיפה מגיעים הנתונים בכל לשונית? | אתם מזינים אותם ידנית, כתמצית מכל אחד מ-10 המוצרים הבודדים — אין קישור אוטומטי בין קבצי Excel נפרדים.
| כמה פעמים כדאי לעדכן? | מומלץ עדכון שבועי לפחות, כדי שהתובנות העסקיות ולוח הבקרה למנהלים ישקפו את המצב האמיתי.